# 个人食品决策助手第一阶段项目落实计划书

版本 0.2  原生 iOS 个人自用项目

| 项目概况 | 内容 |
| --- | --- |
| 修订日期 | 2026 年 9 月 26 日 |
| 目标设备 | iPhone 16 Pro Max、iOS 26.6.2、Apple Watch |
| 用户目标 | 健身小白阶段的减脂增肌，同时处理 LDL 约束、异维 A 酸疗程和清真饮食 |
| 第一阶段周期 | 6 周开发，加 2 周个人试用 |

# 项目结论

第一阶段先完成每天都会使用的记录闭环，再完成超市购买判断。第 2 周交付家常菜称重和手工外卖估算，第 3 周交付目标与今日页，从这时开始积累真实数据。第 4 至第 6 周完成标签扫描、约束判断、HealthKit 和导出。开发结束后单独安排 2 周试用，不再把试用压进第 6 周。

购买判断分成食品、补剂和清真三个维度。系统先查找明确的违规证据，再检查信息完整度；补剂使用独立结论，清真状态显示为独立标记。未完成人工核对的扫描结果只能显示临时结论，不得显示绿灯。

| 修订项 | v0.2 决定 |
| --- | --- |
| 周期 | 改为 6 周开发加 2 周试用，成功标准放到第 7 至第 8 周验收 |
| 功能顺序 | 称重、外卖估算、目标和今日页提前到第 2 至第 3 周 |
| 判断顺序 | 明确违规证据优先，其次检查完整度，再处理补剂、清真、评分和替代项 |
| 补剂 | 新增独立三档出口，异维 A 酸疗程中的维生素 A 补剂规则从第 1 周启用 |
| 清真 | 独立标记，并按肉类、明胶、植物性食品和乳制品设置不同接受条件 |
| 冷启动 | 加入内置参考线、种子商品和数值化比较阈值 |
| 完整记录 | 增加目标设置、日完整度和滚动平均的缺失日规则 |
| 技术补充 | 加入 EXIF 清理、液体单位、Open Food Facts 限流、开发者账号和 HealthKit 写入范围 |

# 1 项目范围和成功标准

## 1.1 第一阶段用户

该版本只服务一个明确用户。用户在英国生活，主要吃中餐家常菜和外卖，愿意称重换取精度，正在进行减脂增肌，并需要把 LDL 偏高、异维 A 酸疗程和清真偏好带入购买与记录流程。用户尚未提出食物过敏，因此 v0.1 不启用过敏原规则；如果后续确认有过敏，再作为硬约束加入。

## 1.2 第一阶段必须完成的闭环

目标设置：保存每日热量目标、蛋白质下限、饱和脂肪上限和纤维下限，并记录来源、确认日期和有效期。

家常菜称重：记录食材重量、容器皮重、成品重量、个人食用重量、剩菜和复热后的修正。

外卖估算：选择 CoFID 或个人模板，按可食重量生成热量和营养范围，不依赖 AI。

今日页：显示当前摄入、距离目标的差额、日完整度以及 3 天和 7 天完整日平均。

超市扫描：条码优先，OCR 作为补充；允许未核对临时结论，并在确认后生成正式判断。

健康数据：读取步数、活动能量、训练和体重；写入热量、蛋白质、碳水化合物、总脂肪、饱和脂肪和纤维。

## 1.3 可验证的成功标准

| 指标 | 验收标准 |
| --- | --- |
| 开发周期 | 前 6 周完成可安装版本；第 7 至第 8 周只修复阻断问题，不增加功能 |
| 个人试用 | 连续 2 周，每周至少有 5 个完整记录日，并完成至少 2 次超市扫描 |
| 称重记录 | 复用菜谱时 30 秒内完成一餐；首次建菜谱控制在 3 分钟内 |
| 外卖记录 | 常用模板在 30 秒内完成；结果必须显示估值范围和数据来源 |
| OCR 准确率 | 30 个真实标签中，7 个关键营养字段在人工修正前的字段级准确率至少为 90% |
| 安全边界 | 已经确认的硬约束不得出现错误绿灯；未经核对的结果不得显示值得买 |
| 数据一致性 | 同一餐新增、编辑或删除后，SwiftData 与 HealthKit 不出现重复记录 |

## 1.4 第一阶段不做的内容

训练动作库、渐进超负荷和独立 Apple Watch 训练界面。

AI 外卖识别、自动下一餐建议和自动训练日热量调整。下一餐建议移到 v0.2。

社区、好友、公开商品评价和众包审核。

自动解释 LDL、甘油三酯、肝功能或肌肉症状。

在没有已声明过敏的情况下建立过敏原规则。

# 2 记录流程

## 2.1 目标设置

1. 输入年龄、身高、当前体重、目标体重和每周训练次数。

2. 手工输入或确认每日热量、蛋白质、饱和脂肪和纤维目标。App 不擅自生成医疗阈值。

3. 为每个目标保存来源，例如用户决定、医生要求或营养师建议，并保存确认日期。

4. 目标变更时创建新版本，不覆盖历史记录。当天差额按当日生效的目标计算。

## 2.2 家常菜称重

1. 选择已有菜谱或新建菜谱，通过大号数字键盘录入食材克数。

2. 选择已保存的容器或锅具，系统自动扣除皮重。

3. 记录成品总重量。成品重量自然包含烹饪失水的影响。

4. 按个人食用重量、整盘前后差值或比例分配个人份量。

5. 如有大量汤汁或油留在盘中，可选择扣除剩余汤汁重量。

6. 保存剩余重量。下次食用时重新称量，并按剩余营养重新分配。

7. 同一菜谱完成 3 次后进入稳定期，保存平均成品率和常用份量，减少重复称重。

个人摄入营养 = 全锅营养 × 个人食用重量 ÷ 成品总重量

## 2.3 外卖估算餐

1. 选择 CoFID 种子模板或个人常点外卖模板。首批模板包括鸡肉咖喱、鸡肉炒面、鸡肉抓饭和虾咖喱等。

2. 称量可食部分，或输入包装标示的净重。容器重量未知时可先保存整盒重量，并标记需要修正。

3. 按模板每 100g 营养计算中心值。来源有样本范围时使用原范围；只有单一值时，第一版使用可配置的正负 25% 不确定区间。

4. 用户可按餐厅和菜名保存修正系数。再次点同一餐时优先复用上次确认结果。

5. 外卖日志必须保留模板来源、重量、估值上下限和置信度，不伪装成精确值。

## 2.4 今日页和记录完整度

| 状态 | 定义 |
| --- | --- |
| 完整 | 当天所有正餐、含热量饮料和零食均已记录；估算餐已确认重量或份量 |
| 部分完整 | 存在估算范围较宽、容器重量未知或用户明确标记的遗漏 |
| 未完成 | 缺少一餐或用户未完成当日确认 |

今日页显示热量、蛋白质、饱和脂肪和纤维的当前值、目标值与差额。超过上限时显示超出量，不显示负数缺口。

3 天和 7 天视图同时显示日历窗口和完整日平均。未完成日不进入完整日平均，也不按零摄入处理。

3 天窗口少于 2 个完整日、7 天窗口少于 4 个完整日时显示样本不足。

步数、活动能量和 Apple Watch 训练只作背景信息，不直接增加可吃额度。

## 2.5 超市标签扫描

1. 扫描条码，并依次查询本地商品库和 Open Food Facts。

2. 未命中或数据不完整时，拍摄营养表、配料表、清真认证标志和可选价签。

3. Vision 在设备上识别表格和文字。解析器统一 kcal、kJ、每份、每 100g、每 100ml、盐和钠。

4. 先搜索明确违规证据。发现已经核验的冲突时直接返回不符合约束，不因其他字段缺失而降为无法判断。

5. 没有明确冲突时检查字段完整度。未完成核对的记录只输出待核对临时结论。

6. 完成核对后计算品类评分，并在有真实候选时判断是否存在更好选择。

7. 保存原始图片、OCR 候选、人工修正、规则版本和最终结论，便于以后复查。

## 2.6 货架前的临时结论

| 状态 | 触发条件 |
| --- | --- |
| 疑似不符合约束 | OCR 发现维生素 A 补剂、未认证肉类或其他硬约束证据，但尚未人工确认 |
| 待核对 | 没有发现明确冲突，但营养表、配料表、单位或品类尚未确认 |
| 正式结论 | 7 个关键营养字段、配料和适用的认证状态已经确认 |

临时结论可以提示风险，但不得显示值得买。用户回家后可以进入待核对列表，逐项确认或修正。

# 3 决策引擎

## 3.1 判断顺序

| 顺序 | 检查 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 明确违规证据 | 已核验的药物或用户硬约束命中后，直接返回不符合约束 |
| 2 | 数据完整度 | 没有明确冲突时，检查当前产品类型要求的字段；不足时返回待核对 |
| 3 | 产品类型分流 | 补剂走补剂出口；普通食品继续处理清真标记和营养评分 |
| 4 | 清真标记 | 按品类规则生成独立状态，并按用户的严格程度决定是否构成硬约束 |
| 5 | 营养评分 | 使用版本化参考线，只与相同购买目的的商品比较 |
| 6 | 替代判断 | 存在真实候选且达到差值阈值时，才显示有更好选择 |

## 3.2 食品结论和优先级

| 结论 | 条件 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 不符合约束 | 命中已启用、已有来源且已核验的硬约束 | 最高 |
| 待核对 | 缺少该品类的必需字段，或扫描结果尚未人工确认 | 2 |
| 不建议 | 营养分低于 45 分，或同时触发两个英国交通灯高值 | 3 |
| 有更好选择 | 本品不属于不建议，且真实同类候选高出至少 15 分 | 4 |
| 值得买 | 营养分至少 70 分、没有高值项，且没有达到差值阈值的更好候选 | 5 |
| 可以考虑 | 营养分为 45 至 69 分，或冷启动阶段没有足够候选可比 | 6 |

不建议优先于有更好选择。只有本品已经通过不建议判定后，系统才检查候选差值。分数和阈值是第一版工程基线，不是医疗阈值；完成 50 件真实商品测试后再调整。

## 3.3 补剂的独立出口

| 补剂结论 | 使用条件 |
| --- | --- |
| 不符合约束 | 异维 A 酸疗程有效，且完整配料或 Supplement Facts 已确认含维生素 A、retinol、retinyl acetate 或 retinyl palmitate 等已启用成分 |
| 需咨询药师 | 药师尚未确认个人补剂规则，或产品含 β 胡萝卜素、低剂量复合维生素、鱼肝油、来源不明的维生素 A 形式或标签不完整 |
| 未发现冲突 | 药师已经确认规则范围，标签完整，且没有命中任何已启用冲突；此结论不表示医学安全保证 |

药师确认之前，补剂默认显示需咨询药师，不能显示未发现冲突。NHS 和英国药品说明书均明确要求异维 A 酸治疗期间避免维生素 A 补剂，因此这条规则从第 1 周启用，不等待药师确认。β 胡萝卜素、低剂量复合维生素和强化食品继续保留为需要确认的边缘情况。

蛋白粉和代餐奶昔同时生成两张结果卡。第一张按食品逻辑评估热量、蛋白质和饱和脂肪；第二张按补剂逻辑检查维生素和活性成分。任何补剂红灯都会覆盖营养评分。

## 3.4 清真状态

| 清真标记 | v0.1 定义 |
| --- | --- |
| 已认证 | 存在用户认可机构的有效认证 |
| 成分未见冲突但无认证 | 植物性食品或乳制品的完整配料没有发现冲突 |
| 存疑 | 香精、乳化剂、加工助剂或来源不清的成分需要进一步证明 |
| 不接受 | 肉类或含明胶商品没有用户认可的认证，或发现明确冲突成分 |

清真标记显示在食品结论旁边，不再把认证来源不明自动映射为无法判断。

肉类和含明胶商品必须有用户认可的认证；植物性食品和乳制品在配料完整且未见冲突时可以接受。

遇到存疑成分时，由用户选择严格模式或允许暂存模式。此配置只表达个人接受标准，不代表 App 作教法裁决。

## 3.5 第一版参考线

| 指标 | 第一版阈值 | 性质 |
| --- | --- | --- |
| 固体食品高值 | 饱和脂肪大于 5g/100g；糖大于 22.5g/100g；盐大于 1.5g/100g | 英国交通灯参考线 |
| 饮料高值 | 饱和脂肪大于 2.5g/100ml；糖大于 11.25g/100ml；盐大于 0.75g/100ml | 英国交通灯参考线 |
| 纤维来源 | 至少 3g/100g 或 1.5g/100kcal；高纤维为至少 6g/100g 或 3g/100kcal | 英国营养声称门槛 |
| 高蛋白声称 | 至少 20% 能量来自蛋白质 | 英国营养声称门槛 |
| 个人蛋白密度 | 至少 10g/100kcal 为强，6 至 10g 为中，低于 6g 为弱 | 个人工程基线 |
| 更好选择 | 同品类候选至少高 15 分，并改善一项主要指标至少 20%，且饱和脂肪或盐不得恶化超过 10% | 个人工程基线 |

冷启动时先使用上述参考线和种子商品。没有真实候选时不显示有更好选择，而是显示可以考虑。评分配置在第 1 周写入版本化 JSON，并为每项保存来源、版本和生效日期。

## 3.6 医疗边界

普通食物天然含有维生素 A 时不自动禁食。NHS 说明异维 A 酸治疗期间通常可以正常饮食，但应避免维生素 A 补剂。疗程规则必须保存开始日期和结束日期；疗程结束后自动失效，并提示用户重新确认。实验室数据只用于记录和与医生沟通，不进入自动诊断。

# 4 数据和技术架构

## 4.1 技术栈

| 层 | 选择 |
| --- | --- |
| 界面 | SwiftUI、Observation、Charts |
| 业务数据 | SwiftData、VersionedSchema、本地优先 |
| 扫描 | Vision RecognizeDocumentsRequest、条码检测、PhotosUI |
| 健康数据 | HealthKit、统计查询、food correlation、同步标识 |
| 网络 | URLSession、Open Food Facts、USDA FoodData Central |
| AI | FoodVisionProvider 协议，仅为困难图片和后续 AI 外卖识别预留 |
| 安全 | Keychain 保存 API Key，图片重编码后再上传 |
| 导出 | JSON 全量备份，CSV 饮食和商品记录 |

## 4.2 数据源

| 来源 | 用途 | 落地要求 |
| --- | --- | --- |
| CoFID | 英国常见食材、成品菜和外卖模板 | 筛选后本地导入；保存数据版本和原始食物代码 |
| USDA FoodData Central | 通用食材和补充微量营养 | 远程搜索后保存快照；API Key 放入 Keychain |
| Open Food Facts | 英国条码商品 | 条码查询优先；保存原始来源、响应时间和人工核对状态 |
| 个人食材和菜谱 | 中式食材、外卖和常做菜 | 最高优先级；允许纠错、版本化和复用 |
| 商品标签 | 具体品牌的配料和营养 | 产品特定判断时优先于外部数据库 |

已核对 CoFID 2021 数据集，其中包含 Chicken curry average takeaway、Chicken chow mein takeaway、Chicken biryani takeaway 和 Prawn curry takeaway 等条目，可用于外卖模板的首批种子数据。

## 4.3 网络和隐私要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 图片上传 | 使用 ImageIO 重新编码为新 JPEG 或 HEIC，只保留方向和必要像素；删除 EXIF、GPS、IPTC 和原始文件名 |
| Open Food Facts | 设置 AppName/Version ContactEmail 格式的自定义 User Agent；商品查询不超过每分钟 15 次，搜索不超过每分钟 10 次 |
| 缓存 | 条码结果和搜索结果写入本地缓存；命中缓存时不重复请求，30 天后提示刷新而不是强制刷新 |
| 第三方 AI | 只上传完成当前识别任务所需的裁剪图片，不发送 LDL、用药、清真设置、体重或完整用户档案 |
| 日志 | 不记录 API Key、原始医疗信息、完整配料照片路径或照片位置元数据 |

## 4.4 重量和体积单位

FoodItem 保存 measurementBasis，取值为 per100g、per100ml 或 perServing。

牛奶和饮料优先直接记录毫升，不把克数静默当作毫升。

只有在产品或食材存在 DensityProfile 时才执行克与毫升换算，并保存密度来源和温度说明。

用户使用厨房秤称液体时，界面要求选择已知密度或改为量杯输入毫升。

## 4.5 HealthKit 范围

每餐使用 HKCorrelation 表示一个 food 对象，并写入 dietaryEnergyConsumed、dietaryProtein、dietaryCarbohydrates、dietaryFatTotal、dietaryFatSaturated 和 dietaryFiber。每个对象保存 SyncIdentifier 和 SyncVersion，以支持编辑和删除。步数与活动能量使用统计查询读取，不手工累加 iPhone 和 Apple Watch 来源。

## 4.6 核心数据模型

| 模型 | 关键内容 |
| --- | --- |
| GoalProfile | 热量、蛋白质、饱和脂肪和纤维目标；来源、生效日期和版本 |
| ConstraintRule | 规则类型、证据来源、版本、有效期、严重度和用户确认 |
| FoodItem | 来源 ID、品类、measurementBasis、营养、密度、版本和核对状态 |
| ProductSnapshot | 条码、标签原文、配料、营养、价格、店铺、日期和照片 |
| RecipeBatch | 食材、容器皮重、成品重、剩余重、成品率和稳定期 |
| TakeawayTemplate | CoFID 或个人来源、每 100g 营养、范围和餐厅修正 |
| MealLog | 餐次、重量、营养快照、估算范围、完整度和 HealthKit 同步版本 |
| DailySnapshot | 目标版本、每日摄入、完整度、滚动统计和 HealthKit 活动 |
| Assessment | 食品结论、补剂结论、清真标记、命中规则、分数和证据 |

# 5 八周实施计划

| 周期 | 目标 | 主要任务 | 完成定义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 1 周 | 基础和规则 | 建立 Xcode 项目、VersionedSchema、目标设置、规则 JSON、阈值表和开发者账号；启用维生素 A 补剂规则 | 可设置目标；规则测试可运行；确定付费开发者账号 |
| 第 2 周 | 称重和外卖 | 导入 CoFID 子集；实现 FoodItem、菜谱批次、容器皮重、成品重、个人份量和外卖模板 | 可记录真实家常菜和外卖；开始每天使用 |
| 第 3 周 | 今日页 | 实现目标差额、完整度、3 天和 7 天完整日平均、稳定期和剩菜复用 | 连续 5 天记录真实饮食；修正操作成本 |
| 第 4 周 | 标签扫描 | 接入条码、Vision OCR、7 个关键字段解析、单位换算、人工确认和待核对队列 | 30 个标签的字段级准确率至少 90% |
| 第 5 周 | 购买判断 | 实现违规证据优先、补剂出口、清真标记、评分、种子候选和并排比较 | 无错误绿灯；冷启动时不虚构更好选择 |
| 第 6 周 | HealthKit 和交付 | 实现读写、同步更新删除、EXIF 清理、Open Food Facts 缓存、JSON 和 CSV 导出；完成 50 件商品测试 | 无重复数据；隐私测试通过；进入冻结版本 |
| 第 7 周 | 个人试用一 | 真实使用，不增加功能；记录缺失、耗时、错误判断和崩溃 | 至少 5 个完整日和 2 次扫描；只修阻断问题 |
| 第 8 周 | 个人试用二 | 重复同一验收标准；完成数据导出和恢复演练；整理 v0.2 清单 | 再次达到 5 个完整日；形成是否继续使用的结论 |

## 5.1 每周交付纪律

第 1 周使用固定样例验证模型和规则；从第 2 周开始，每周末必须用真实做饭和外卖数据试用。

每周只交付一个可以从界面走通的纵向闭环，不只完成孤立的数据模型。

规则、单位换算和称重公式必须有单元测试；医疗规则还要记录依据和有效期。

第 7 至第 8 周冻结功能，只修复会阻断真实使用或造成错误判断的问题。

# 6 验收和测试

| 测试域 | 测试集 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 规则顺序 | 配料已出现 retinyl palmitate，但营养表缺失 | 先返回不符合约束，不被完整度覆盖 |
| 补剂 | 维生素 A 补剂、β 胡萝卜素、蛋白粉和代餐奶昔 | 三档补剂出口正确；未获药师确认时不显示未发现冲突 |
| 清真 | 有认证肉类、无认证肉类、含明胶商品、植物性食品和乳制品 | 独立标记正确；认证不明不再统一变成无法判断 |
| OCR | 英国四大超市和亚洲超市的 30 个标签，包含反光和弯曲包装 | 7 个关键字段在人工修正前的字段级准确率至少 90% |
| 称重 | 容器皮重、一锅多餐、差值法、比例法、剩菜和复热失水 | 个人营养分配守恒；修改后历史正确 |
| 外卖 | CoFID 模板、整盒重量、容器修正和个人餐厅修正 | 显示范围；来源和修正可追溯 |
| 滚动统计 | 完整日、部分完整日和缺失日混合 | 不把缺失日当零；样本不足时明确提示 |
| HealthKit | 同一餐新增、编辑和删除；Watch 与 iPhone 同时有活动数据 | 营养样本无重复；活动数据不重复相加 |
| 隐私 | 相册照片包含 GPS、EXIF 和文件名 | 上传副本不含位置和无关元数据；日志不含 API Key |

## 6.1 发布前阻断条件

任何已确认的硬约束存在错误绿灯。

未完成人工核对的商品显示值得买。

补剂在药师规则尚未确认时显示未发现冲突。

缺失日被当作零摄入并进入滚动平均。

同一餐编辑后在 HealthKit 出现重复记录。

第三方请求包含用药、LDL、清真设置、体重档案或照片位置元数据。

计算结果不能追溯到食材输入、重量、目标版本和数据库版本。

# 7 风险和控制

| 风险 | 等级 | 控制措施 |
| --- | --- | --- |
| 高精度记录负担过大 | 高 | 菜谱复用、容器皮重和 3 次稳定期；第 7 至第 8 周用真实完成率决定是否继续 |
| 外卖估值偏差 | 高 | 使用范围而非单点值；保存同店同菜修正；始终显示来源和置信度 |
| 众包商品数据错误 | 高 | 标签优先；保存来源和核对状态；未核对结果不显示绿灯 |
| 医疗规则误判 | 高 | 只启用有正式来源的规则；补剂默认需咨询药师；规则按疗程到期 |
| 清真状态过度推断 | 高 | 独立标记；按品类和个人接受标准处理；不声称代替教法判断 |
| 比较库为空 | 中 | 使用阈值和种子商品；无候选时显示可以考虑，不虚构替代项 |
| Open Food Facts 限流 | 中 | 自定义 User Agent、本地缓存、节流和失败回退到手工录入 |
| 免费签名失效 | 高 | 第 1 周确定 Apple Developer Program 账号；日常使用版本采用付费会员签名 |
| 本地数据丢失 | 中 | 第 6 周实现全量 JSON 导出和恢复演练；CloudKit 留到后续决策 |

# 8 后续版本

| 版本 | 主题 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| v0.2 | 建议和同步 | 下一餐建议、AI 外卖识别、连锁菜单热量、实验室指标时间线和 CloudKit |
| v0.3 | 训练联动 | 动作模板、重量次数、RPE、AlarmKit 休息计时、Watch 训练重叠检查和训练日饮食调整 |
| v0.4 | 效率和扩展 | 语音称重、App Intents、控制中心入口、更多地区标签和更成熟的替代推荐 |

# 9 第一周启动清单

创建原生 SwiftUI Xcode 项目，确定 Bundle Identifier，并启用 Git。

确认 Apple Developer Program 付费账号。免费 Personal Team 的设备安装签名 7 天到期，不适合每天使用。

建立 Core、Data、Features、Integrations、Resources 和 Tests 六个目录。

定义 GoalProfile、ConstraintRule、FoodItem、ProductSnapshot、MealLog 和 Assessment 第一版模型。

启用 SwiftData VersionedSchema v1，并为未来 CloudKit 保留可迁移结构。

完成目标设置页面的静态原型，支持热量、蛋白质、饱和脂肪和纤维。

完成规则 JSON，写入判断优先级、来源 URL、版本、生效日期、失效日期和用户确认。

启用异维 A 酸疗程中的维生素 A 补剂规则，并为 β 胡萝卜素等边缘情况保留需咨询药师。

把英国交通灯、纤维声称、蛋白质声称和个人蛋白密度阈值写入版本化配置。

建立首批单元测试：明确冲突优先、信息不足、补剂默认状态和清真四态。

导入 20 个常用中式食材、4 个 CoFID 外卖模板和 10 个英国包装商品作为种子数据。

## 9.1 启动前需要补齐的个人数据

年龄、身高、当前体重、目标体重和每周训练次数。

每日热量、蛋白质、饱和脂肪和纤维目标；如来自医生或营养师，应保存原文。

异维 A 酸疗程的开始日期、预计结束日期和药品说明书版本。

认可的清真认证机构，以及对存疑成分采用严格模式还是暂存模式。

最常做的 10 道菜、最常点的 10 份外卖和最常购买的 20 件商品。

是否存在任何食物过敏；如没有，v0.1 不启用过敏原检查。

# 依据和技术参考

1. NHS 异维 A 酸说明

2. 英国异维 A 酸药品特性摘要

3. 英国 CoFID 数据集

4. 英国前包装营养标签指南

5. 英国营养和健康声称法规附件

6. Open Food Facts API

7. Apple 开发者账号说明

8. Apple iOS 能力支持表

9. Apple HealthKit 营养类型

10. Apple HealthKit HKCorrelation

11. Apple HealthKit Sync Identifier

12. Apple Vision RecognizeDocumentsRequest

13. USDA FoodData Central API

本计划中的医学边界用于限制软件行为，不替代医生或药师意见。任何新增红灯规则都必须具备明确来源、适用范围、版本、有效期和用户确认。